สรุปรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุน ครั้งที่ 11/2550 วันที่ 2 ตุลาคม 2550
(จำนวน 9 เรื่อง)
	ที่
	เรื่อง
	ประเด็นเสนอ
	มติที่ประชุม

	1
	การติดตามและประเมินผลการใช้จ่ายเงินกองทุนปี 2550
     กอน. ในคราวประชุมครั้งที่ 1/2550 เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2550 ได้มีมติอนุมัติประมาณการรายจ่ายประจำปี 2550 แผนงานและโครงการต่างๆ ของ สอน. ทั้งสิ้น 251,605,120.00 บาท โดยมีงาน
     1. โครงการพัฒนาด้านอ้อยของคณะอนุกรรมการอ้อยระดับท้องถิ่น จำนวน 29,972,666.00 บาท
     2. โครงการควบคุมศัตรูอ้อยโดยชีววิธี ปี 2548 - 2552 ของกรมส่งเสริมการเกษตร จำนวน 5,000,000.00 บาท
     สรุปผลการติดตามและประเมินผล
     สำนักงานกองทุนอ้อยและน้ำตาลทรายได้ติดตามประเมินผลโครงการด้านอ้อยของคณะอนุกรรมการอ้อยระดับท้องถิ่น จำนวน 23 เขต มีโครงการทั้งสิ้น 
81 โครงการ งบประมาณทั้งสิ้น 29,972,666.00 บาท
     ด้านการเบิกจ่ายเงิน มีปัญหาหลายประการ ดังนี้
     1. เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบไม่เข้าใจเกี่ยวกับระเบียบการใช้จ่ายเงินกองทุน ระเบียบว่าด้วย การพัสดุและระเบียบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
	     เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบให้สำนักงานฯ รวบรวมข้อมูล ปัญหาอุปสรรคในการดำเนินโครงการพัฒนาด้านอ้อยของคณะอนุกรรมการอ้อยระดับท้องถิ่น เสนอต่อ สอน. เพื่อดำเนินการต่อไป
	ให้ฝ่ายเลขานุการดำเนินการดังต่อไปนี้
1. จัดทำระบบการบริหารงาน เพื่อให้ดำเนินการได้ตามแผนงาน
2. จัดทำคู่มือการเบิกจ่ายเงิน เพื่อให้ทราบและปฏิบัติได้ถูกต้อง
3. ทำปฏิทินการประเมินผลงานดำเนินการของแต่ละโครงการ เพื่อจะได้ทราบว่าจะทำอะไรช่วงเวลาใด 
และให้นำเสนอต่อคณะกรรมการบริหารกองทุนเพื่อพิจารณาต่อไป


สรุปรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุน ครั้งที่ 11/2550 วันที่ 2 ตุลาคม 2550
(จำนวน 9 เรื่อง)
	ที่
	เรื่อง
	ประเด็นเสนอ
	มติที่ประชุม

	1
(ต่อ)
	     2. ผู้รับผิดชอบโครงการในแต่ละอนุกรรมการอ้อยฯ ไม่สามารถนำเอกสารหลักฐานการจ่ายเงินบางส่วนมาหักล้างเงินยืมทดรองจ่ายของโครงการปีที่ผ่านมาได้ จึงไม่สามารถเบิกเงินทดรองจ่ายของปีปัจจุบันได้
     3. มีการอนุมัติงบประมาณไปก่อนที่จะมีแผนงานและโครงการ ทำให้ระยะเวลาดำเนินการล่าช้า ไม่ทันต่อปีงบประมาณ บางโครงการมีการเขียนแผนงานแบบเร่งด่วน ทำให้โครงการไม่มีประสิทธิภาพและบรรลุวัตถุประสงค์ของการจัดสรรงบประมาณที่นำมาใช้ในโครงการนี้
     ด้านการบริหารโครงการ มีปัญหาหลายประการ ดังนี้
     1. ขาดองค์กรผู้รับผิดชอบ
     2. ขาดการวางแผนที่ดี
     3. ขาดการประสานงานกับคณะอนุกรรมการอ้อยฯ
     4. ขาดการติดตามประเมินผล
     ข้อเสนอแนะ
     1. เห็นควรกำหนดหน่วยงานที่รับผิดชอบให้ชัดเจน
	
	


สรุปรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุน ครั้งที่ 11/2550 วันที่ 2 ตุลาคม 2550
(จำนวน 9 เรื่อง)
	ที่
	เรื่อง
	ประเด็นเสนอ
	มติที่ประชุม

	1
(ต่อ)
	     2. ควรสำรวจปัญหาและความจำเป็น เพื่อจัดทำโครงการต่างๆ ที่ก้อให้เกิดประโยชน์แก่ชาวไร่อ้อยและโรงงานน้ำตาลอย่างแท้จริง
     3. ควรจัดให้มีการอบรมให้ความรู้แก่ผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการใช้จ่ายเงินกองทุน ระเบียบ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
     4. ควรจัดให้มีองค์กรติดตามและประเมินผลโครงการ เพื่อทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษา
	
	

	2
	การลงนามบันทึกข้อตกลง 5 ฝ่าย เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรชาวไร่อ้อยในการปลูกและบำรุงรักษาอ้อย ฤดูการผลิตปี 2551/2552
     1. ครม. ในคราวประชุมเมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2549 ได้พิจารณาเรื่องการจัดสรรเงินกู้เพื่อส่งเสริมการปลูกอ้อย ฤดูการผลิตปี 2550/2551 แล้วมีมติเห็นชอบการจัดสรรเงินกู้ยืมเพื่อส่งเสริมการปลูกอ้อย ฤดูการผลิต
ปี 2550/2551 ในวงเงิน 10,000 ล้านบาท โดยให้ 
ธ.ก.ส. รับซื้อลดเช็คจากชาวไร่อ้อยที่โรงงานน้ำตาลเป็นผู้สั่งจ่ายตามหลักเกณฑ์การจัดสรรเงินสินเชื่อตามที่กระทรวงอุตสาหกรรมเสนอ

     2. เพื่อเป็นการส่งเสริมการปลูกและบำรุงรักษาอ้อย และช่วยเหลือเกษตรกรชาวไร่อ้อยให้มีเงินทุนใช้จ่าย
	     เพื่อพิจารณามอบหมายให้ประธาน กท. เป็นผู้
ลงนามในบันทึกข้อตกลง 5 ฝ่าย เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรชาวไร่อ้อย ในการปลูกและบำรุงรักษาอ้อย ฤดูการผลิต
ปี 2551/2552
	มอบหมายให้ประธาน กท. เป็นผู้
ลงนามในบันทึกข้อตกลง 5 ฝ่าย เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรชาวไร่อ้อย ในการปลูกและบำรุงรักษาอ้อย ฤดูการผลิตปี 2551/2552


สรุปรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุน ครั้งที่ 11/2550 วันที่ 2 ตุลาคม 2550
(จำนวน 9 เรื่อง)
	ที่
	เรื่อง
	ประเด็นเสนอ
	มติที่ประชุม

	2
(ต่อ)
	ต่อเนื่องในการปลูกอ้อย สอน. กท. อนท. โรงงานน้ำตาล และ ธ.ก.ส. ได้ร่วมมือกันจัดทำบันทึกข้อตกลง 5 ฝ่าย ขึ้น ตามมติ ครม. ในคราวประชุมเมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2549
	
	

	3
	การปรับปรุงโครงสร้างสำนักงานกองทุนอ้อยและน้ำตาลทราย
ข้อเท็จจริง
     1. กอน. ในคราวประชุมครั้งที่ 3/2545 เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2545 ได้มีมติให้ความเห็นชอบโครงสร้างและอัตรากำลังของสำนักงานกองทุนอ้อยและน้ำตาลทราย
     2. ต่อมา สอน. ได้ดำเนินการตามมติ กอน. ว่าจ้างสถาบันที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพข้าราชการ (สปร.) ให้ดำเนินโครงการปรับปรุงโครงสร้างและอัตรากำลังของลูกจ้างเงินกองทุนอ้อยและน้ำตาลทราย ในสังกัด สอน. และ สำนักงานกองทุนอ้อยฯ ใน 3 ประเด็น คือ
        (1) โครงสร้างและหน้าที่ความรับผิดชอบของหน่วยงาน
        (2) การกำหนดจำนวนอัตรากำลังและการจัดสายงานทางก้าวหน้า
	    เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบการปรับปรุงโครงสร้างและอัตรากำลังของสำนักงานกองทุนอ้อยฯ ตามที่สำนักงานฯ เสนอหรือไม่ประการใด
	เห็นชอบให้มีการปรับปรุงโครงสร้างของสำนักงานกองทุน ฯ โดยให้มีอัตรากำลังทั้งสิ้น 22 อัตรา ประกอบด้วย
1. ฝ่ายบริหาร
    - ผอ.  1  อัตรา
    - รอง ผอ. 2  อัตรา
2. ฝ่ายบริหารทั่วไป 9 อัตรา
3. ฝ่ายบัญชีและการเงิน 6 อัตรา
4. ฝ่ายแผนงานและกฎหมาย 3 อัตรา
5. ฝ่ายตรวจสอบภายใน 2 อัตรา 
และให้มีการปรับโครงสร้างโดยเพิ่มระดับจาก 3-5 ไปเป็น ระดับ 5-6 ทั้งนี้ เพื่อความก้าวหน้าในสายงาน


สรุปรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุน ครั้งที่ 11/2550 วันที่ 2 ตุลาคม 2550
(จำนวน 9 เรื่อง)
	ที่
	เรื่อง
	ประเด็นเสนอ
	มติที่ประชุม

	3
(ต่อ)
	        (3) การจัดระบบค่าตอบแทนและระบบเกื้อกูล
     โดย สปร. ได้เสนอให้จัดอัตรากำลังสำหรับสำนักงานกองทุนอ้อยฯ จากเดิม 27 อัตรา คงเหลือ 22 อัตรา
     สำนักงานกองทุนอ้อยฯ จึงเห็นสมควรปรับปรุงโครงสร้างอัตรากำลังของสำนักงานกองทุนอ้อยฯ ให้สอดคล้องกับภารกิจในปัจจุบัน ตามแนวทางที่ สปร. นำเสนอ
	
	


	4
	การจัดการหนี้ค้างชำระของโรงงานน้ำตาลก่อนหักกลบลงหนี้กับเงินชดเชยตามมาตรา 56
เรื่องเดิม
     กท. ครั้งที่ 10/2550 เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2550 มีมติเห็นชอบให้หาแหล่งเงินเพื่อนำมาจ่ายชดเชยกรณีราคาอ้อยและผลตอบแทนการผลิตขั้นสุดท้ายต่ำกว่าราคาอ้อยและผลตอบแทนขั้นต้น ฤดูการผลิตปี 2549/2550 ซึ่งกองทุนอ้อยฯ จะต้องจ่ายเงินชดเชยให้แก่โรงงานน้ำตาลและเห็นชอบให้มีการหักกลบลบหนี้ระหว่างเงินชดเชยที่กองทุนอ้อยฯ จะต้องจ่าย กับเงินที่โรงงานน้ำตาลค้างชำระต่อกองทุนอ้อยฯ โดยมอบหมายให้สำนักงานกองทุนอ้อยฯ จัดทำรายละเอียดโรงงานค้างชำระ เสนอต่อ กท. พิจารณาต่อไป
	     เพื่อพิจารณากำหนดอัตราดอกเบี้ยของหนี้ที่โรงงานค้างชำระต่อกองทุนอ้อยฯ เพื่อประกอบการคำนวณหนี้ค้างชำระก่อนการหักกลบลบหนี้กับเงินชดเชยตามมาตรา 56 ที่กองทุนอ้อยฯ ต้องจ่ายชดเชยคืนให้โรงงานหรือไม่ประการใด
	มีมติดังนี้ 
1. เงินค่าธรรมเนียมและการวิจัย ฯ กับเงินส่วนต่างภาษีมูลค่าเพิ่มนั้น มีระเบียบกำหนดไว้แล้ว ให้ดำเนินการตามระเบียบ
2. เงินหักค่าอ้อยขั้นสุดท้ายเพื่อชำระหนี้ ธ.ก.ส. ให้กองทุน ฯ ทำหนังสือทวงถามจากโรงงานที่ยังไม่ได้นำส่งเงินดังกล่าวเข้ากองทุน ฯ และให้แจ้งด้วยว่าหากโรงงานยังไม่นำส่งเงินดังกล่าวเข้ากองทุน ฯ ก็จะคิดดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 5 ต่อปี เนื่องจากกองทุน ฯ มีภาระต้องจ่ายเป็นดอกเบี้ยต่อ ธ.ก.ส. ในกรณีที่


สรุปรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุน ครั้งที่ 11/2550 วันที่ 2 ตุลาคม 2550
(จำนวน 9 เรื่อง)
	ที่
	เรื่อง
	ประเด็นเสนอ
	มติที่ประชุม

	4

(ต่อ)
	ข้อเท็จจริง
     1. โรงงานน้ำตาลชำระเงินต่อกองทุนอ้อยฯ จำนวน 2,151,485,150.92 บาท โดยมีรายละเอียด ดังนี้
        (1) เงินค่าธรรมเนียมการวิจัยฯ เป็นเงิน 
             48,118,439.17 บาท
        (2) เงินส่วนต่างภาษีมูลค่าเพิ่มฯ เป็นเงิน
             152,221,456.17 บาท
        (3) เงินหักค่าอ้อยขั้นสุดท้ายเพื่อชำระหนี้
             เป็นเงิน 637,573,173.25 บาท
        (4) เงินรักษาเสถียรภาพ ฯ  เป็นเงิน
             1,289,532,168.30 บาท
        (5) เงินยืมค่าอ้อยขั้นต้นฤดูการผลิตปี 2544/2545
             เป็นเงิน 24,039,914.03
     2. เงินจำนวนดังกล่าว เป็นเงินที่เป็นส่วนของกองทุนอ้อยฯ จำนวน 1,361,690,521.50 บาท คือ เงินค่าธรรมเนียมการวิจัยฯ เงินรักษาเสถียรภาพฯ และเงินยืมค่าอ้อยขั้นต้นฤดูการผลิตปี 2544/2545 และอีกส่วนหนึ่งเป็นเงินที่เมื่อหักกลบลบหนี้แล้ว จะต้องนำไปชำระหนี้ ธ.ก.ส. จำนวน 789,794,629.42 บาท คือ เงินหักค่าอ้อยขั้นสุดท้าย และเงินส่วนต่างภาษีมูลค่าเพิ่มฯ
	
	ชำระหนี้ไม่ตรงตามกำหนด และหากโรงงานใดมีข้อคัดค้านก็ให้ทำหนังสือแจ้งต่อคณะกรรมการบริหารกองทุน ต่อไป 


สรุปรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุน ครั้งที่ 11/2550 วันที่ 2 ตุลาคม 2550
(จำนวน 9 เรื่อง)
	ที่
	เรื่อง
	ประเด็นเสนอ
	มติที่ประชุม

	4
(ต่อ)
	สำนักงานมีความเห็นว่า ในการดำเนินการคิดดอกเบี้ยกรณีโรงงานน้ำตาลค้างชำระดังกล่าว เห็นสมควรดำเนินการดังนี้
     1. เงินส่วนต่างภาษีมูลค่าเพิ่มจากการจำหน่ายน้ำตาลทรายขาวบริสุทธิ์ น้ำตาลทรายขาว และน้ำตาลทรายสีรำภายในราชอาณาจักร คิดดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 15 ต่อปี ตามระเบียบฯ
     2. เงินยืมค่าอ้อยขั้นต้น คิดดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 4 ต่อปี ตามมติ กท. ครั้งที่ 4/2545 เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2545
     3. เงินหักค่าอ้อยขั้นสุดท้าย คิดอัตราดอกเบี้ยจากการนำส่งเงินล่าช้าอัตราร้อยละ 5 ต่อปี ตามภาระดอกเบี้ยที่ต้องชำระต่อ ธ.ก.ส.
     4. เงินรักษาเสถียรภาพฯ ให้คิดดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 7.5 ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ข้อ 224 “หนี้เงินนั้น ท่านให้คิดดอกเบี้ยในระหว่างผิดนัดร้อยละ 7 กึ่งต่อปี ถ้าเจ้าหนี้อาจจะเรียกดอกเบี้ยได้สูงกว่านั้น โดยอาศัยเหตุอย่างอื่นซึ่งอันชอบด้วยกฎหมาย ก็ให้คิดดอกเบี้ยไปตามนั้น”

     5. เงินค่าธรรมเนียมการวิจัยฯ ให้คิดดอกเบี้ยตามระเบียบ กอน. ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2545 ว่าด้วย การกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการวิจัยฯ จนถึงวันที่ 10
	
	


สรุปรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุน ครั้งที่ 11/2550 วันที่ 2 ตุลาคม 2550
(จำนวน 9 เรื่อง)
	ที่
	เรื่อง
	ประเด็นเสนอ
	มติที่ประชุม

	4
(ต่อ)
	มีนาคม พ.ศ. 2549 และให้คิดดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 7.5 ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ข้อ 224 เนื่องจากระเบียบ กอน. ว่าด้วย เรื่องดังกล่าว ได้มีการแก้ไขปรับปรุงและมิได้กำหนดอัตราดอกเบี้ยล่าช้าไว้
	
	

	5
	สถานภาพเงินกองทุนอ้อยและน้ำตาลทราย
     สำนักงานกองทุนอ้อยฯ ได้รายงานสถานภาพเงินกองทุนอ้อยฯ ณ วันที่ 27 กันยายน 2550  ดังนี้ 
     1. มีเงินฝากธนาคาร ณ วันที่ 27 กันยายน 2550
471,937,965.17 บาท
     2. กองทุนอ้อยฯ มีภาระผูกพันที่ต้องจ่าย
เป็นเงิน 29,721,288.32 บาท
     3. กองทุนอ้อยฯ มีเงินเหลือจ่าย เป็นเงิน 
442,216,676.85 บาท
     4. ลูกหนี้ เป็นเงิน 16,925,064,559.58 บาท
     5. ภาระหนี้ของกองทุนอ้อยฯ (ไม่รวมดอกเบี้ย)
เป็นเงิน 13,021,409,576.04 บาท
     6. เงินสดคงเหลือ ณ วันที่ 27 กันยายน 2550 เป็นเงิน  471,937,965.17 บาท
     7. กองทุนอ้อยฯ มีภาระหนี้ผูกพันที่ต้องจ่าย

	     เพื่อทราบสถานภาพเงินกองทุนอ้อยฯ ณ วันที่ 27 กันยายน 2550  
	รับทราบ


สรุปรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุน ครั้งที่ 11/2550 วันที่ 2 ตุลาคม 2550
(จำนวน 9 เรื่อง)
	ที่
	เรื่อง
	ประเด็นเสนอ
	มติที่ประชุม

	5
(ต่อ)
	        (1) เงินได้จากการเลื่อนรับมอบน้ำตาลทรายโควตา ข. เป็นเงิน 1,951,674.88 บาท เป็นที่ อนท. ฝากกองทุนอ้อยฯ ไว้ ไม่ทราบกำหนดจ่ายคืน
        (2) เงินสำรองบำเหน็จและดอกเบี้ย เป็นเงิน 25,589,983.07 บาท เป็นเงินที่กองทุนอ้อยฯ ตั้งไว้ตามมติ กท. เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2544 เพื่อจ่ายให้กับลูกจ้างที่ลาออก โดยไม่มีกำหนดที่แน่นอน จะจ่ายโดยมีมติคณะกรรมการฯ ให้จ่ายเงินบำเหน็จ
        (3) เงินกู้เพิ่มราคาอ้อยขั้นต้นปี 2546/2547 เป็นเงิน 1,202,168.26 บาท เป็นเงินกู้ที่คงเหลือ เนื่องจากชาวไร่อ้อยบางส่วนยังไม่ส่งเอกสารมารับ
        (4) เงินกู้เพิ่มราคาอ้อยขั้นสุดท้ายปี 2541/2542 เป็นเงิน 977,462.11 บาท เป็นเงินกู้ที่คงเหลือ เนื่องจากชาวไร่อ้อยบางส่วนไม่ส่งเอกสารมารับ
	
	

	6
	งบกระแสเงินสด สิ้นสุด ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2550 (เงินกองทุน)
     ยอดเงินสดคงเหลือ ณ วันที่ 1 สิงหาคม 2550 
เป็นเงิน 432,135,943.53 บาท
รายรับ
 - ดอกเบี้ยจากการนำเงินส่งล่าช้า เป็นเงิน 37,443.76 บาท
- ดอกเบี้ยรับเป็นเงิน 210,223.74 บาท
	     เพื่อทราบงบกระแสเงินสด สิ้นสุด ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2550 (เงินกองทุน)

	รับทราบ


สรุปรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุน ครั้งที่ 11/2550 วันที่ 2 ตุลาคม 2550
(จำนวน 9 เรื่อง)
	ที่
	เรื่อง
	ประเด็นเสนอ
	มติที่ประชุม

	6
(ต่อ)
	 - รายได้ส่วนต่างภาษีมูลค่าเพิ่มจากการจำหน่ายน้ำตาลทรายภายในประเทศ เป็นเงิน  107,655,107.06 บาท
 - รายได้จากการจำหน่ายน้ำตาลทรายดิบ เป็นเงิน 
12,150.00 บาท
 - อื่นๆ เป็นเงิน 118,618.00 บาท
 - เงินทดรองจ่ายต่างๆ เป็นเงิน 18,883,508.74 บาท
รวมรายรับ  126,917,051.30 บาท
รายจ่าย
 - ค่าใช้จ่ายของสำนักงานกองทุนฯ เป็นเงิน        566,746.33 บาท
 - ชำระเงินกู้โครงการรับซื้อลดเช็คปี 2541 – 2547 เป็นเงิน 109,179,352.11 บาท
 - เงินทดรองจ่ายต่างๆ เป็นเงิน 628,250.00 บาท
 - อื่นๆ เป็นเงิน 111,154.01 บาท
รวมรายจ่าย เป็นเงิน  110,485,502.45 บาท
     เงินสดที่ได้รับมากกว่า (น้อยกว่า) เงินสดที่จ่ายเป็นเงิน 16,431,548.85 บาท
       เงินสดคงเหลือ ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2550 เป็นเงิน 448,567,492.38 บาท

	
	


สรุปรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุน ครั้งที่ 11/2550 วันที่ 2 ตุลาคม 2550
(จำนวน 9 เรื่อง)
	ที่
	เรื่อง
	ประเด็นเสนอ
	มติที่ประชุม

	7
	การขออนุมัติโอนเงินงบดำเนินงานเป็นงบลงทุน ปี 2550
     ด้วย กบ. ในการประชุมครั้งที่ 8/2550 เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2550 ได้มีมติเห็นชอบให้โอนเงินงบดำเนินงานของสำนักงานเลขานุการกรม เป็นเงิน 600,000 บาท และงบดำเนินงานของศูนย์บริหารการผลิต การจำหน่ายและการขนย้ายน้ำตาลทราย เป็นเงิน 550,000 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,150,000 บาท เป็นงบลงทุนของศูนย์บริหารการผลิตฯ ในการจัดซื้อกล่องป้องกันความชื้นเพื่อใส่เครื่องวิเคราะห์คุณภาพอ้อยประจำโรงงานในเขตคำนวณราคาอ้อยภาคเหนือ จำนวน 14 กล่อง เป็นเงิน 1,134,000 บาท ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบ กท. ลงวันที่ 16 พฤศจิกายน 2532
	     เพื่อทราบการอนุมัติโอนเงินงบดำเนินงานเป็นงบลงทุนปี 2550 
	รับทราบ

	8
	การขออนุมัติเงินทดรองจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 กองทุนอ้อยและน้ำตาลทรายของ สอน.
     กอน. ในการประชุมครั้งที่ 7/2550 เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2550 ได้มีมติอนุมัติเงินทดรองจ่ายประจำปีงบประมาณ 2551 กองทุนอ้อยและน้ำตาลทรายของ สอน. จำนวน 69,891,175 บาท ทั้งนี้ ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของประมาณการรายจ่ายประจำปีงบประมาณ  2551 เมื่อได้รับอนุมัติจาก กอน. ในภายหน้า

	     เพื่อทราบการขออนุมัติเงินทดรองจ่ายประจำปีงบประมาณ 2551 กองทุนอ้อยและน้ำตาลทรายของ สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย

	รับทราบ


สรุปรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุน ครั้งที่ 11/2550 วันที่ 2 ตุลาคม 2550
(จำนวน 9 เรื่อง)
	ที่
	เรื่อง
	ประเด็นเสนอ
	มติที่ประชุม

	9
	รายงานผลการดำเนินงานโครงการแก้ไขปัญหากรณีกลุ่มโรงงานน้ำตาลวังขนายไม่จ่ายค่าอ้อยขั้นต้น ฤดูการผลิตปี 2549/2550 ให้แก่เกษตรกรชาวไร่อ้อยให้ครบถ้วน
     สำนักงานกองทุน ฯ ได้รายงานผลการดำเนินงานโครงการแก้ไขปัญหากรณีกลุ่มโรงงานน้ำตาลวังขนายไม่จ่ายเงินค่าอ้อยขั้นต้น ฤดูการผลิตปี 2549/2550 ให้เกษตรกรชาวไร่อ้อยให้ครบถ้วน โดยได้ดำเนินการจ่ายเงินค่าอ้อยให้แก่ชาวไร่อ้อย ทั้ง 3 บริษัท (อ่างเวียน/รีไฟน์ฯ/ที.เอ็น.) ครบถ้วนแล้วเมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2550 รวม 2,247 ราย  เป็นเงินทั้งสิ้น 638,729,889.09 บาท
     สำหรับการชำระหนี้ ธ.ก.ส. และการไถ่ถอนน้ำตาลทรายที่จำนำไว้ ผลการดำเนินการ ณ วันที่ 26 กันยายน 2550 สรุปได้ดังนี้
     1. จำนวนต้นเงินกู้           678,571,038.21 บาท
        - ชำระเงินต้นแล้ว         455,734,263.52 บาท
        - ชำระดอกเบี้ย              11,417,505.27 บาท
        - เงินต้นคงเหลือ          222,836,774.69 บาท
     2. จำนวนน้ำตาลที่จำนำต่อ ธ.ก.ส.
                                       756,208.50 กระสอบ
         ไถ่ถอนจำนำแล้ว          602,538.50 กระสอบ
	     เพื่อทราบรายงานผลการดำเนินงานโครงการแก้ไขปัญหากรณีกลุ่มโรงงานน้ำตาลวังขนายไม่จ่ายค่าอ้อยขั้นต้น ฤดูการผลิตปี 2549/2550 ให้แก่เกษตรกรชาวไร่อ้อยให้ครบถ้วน
	รับทราบ


นางสาววลัย  ศรีเมือง
ผู้สรุปผลการประชุม
บริษัท ไทยชูการ์ มิลเลอร์ จำกัด
PAGE  
12

